## Carta Gantt
Proyecto ASODI
| AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
| ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju
ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Fase 1: Análisis y diseño del proyecto | AGOSTO ma: Semana 1; AGOSTO mi: Semana 2; AGOSTO mi: Semana 3; AGOSTO mi: Semana 4; AGOSTO mi: Semana 5; SEPTIEMBRE mi: Semana 6; SEPTIEMBRE mi: Semana 7; SEPTIEMBRE mi: Semana 8; SEPTIEMBRE mi: Semana 9; OCTUBRE mi: Semana 10; OCTUBRE mi: Semana 11; OCTUBRE mi: Semana 13; OCTUBRE mi: Semana 14; NOVIEMBRE mi: Semana 15; NOVIEMBRE mi: Semana 16; NOVIEMBRE mi: Semana 17; NOVIEMBRE mi: Semana 18
Análisis problemática del caso | bar: AGOSTO vi to AGOSTO do
Desarrollo documento "Análisis del caso" | bar: AGOSTO lu to AGOSTO ma
AutoevaluacionCompetenciasFase1 | bar: AGOSTO vi
Investigación y Desarrollo de propuesta | bar: AGOSTO vi
Definición de requerimientos Generales del proyecto | bar: AGOSTO vi; AGOSTO vi; AGOSTO ma; SEPTIEMBRE ma
Diseño de mockup (Incluyendo demostración de mockups) | bar: AGOSTO sá to AGOSTO ju; AGOSTO ma; AGOSTO ju
Reunión CITT | bar: AGOSTO lu
Actas de reunión | bar: AGOSTO lu to AGOSTO mi; AGOSTO vi; AGOSTO lu to AGOSTO ma; AGOSTO ju to SEPTIEMBRE vi
Preparación reunión con cliente | bar: AGOSTO ma; AGOSTO ju
Reunión con el cliente ASODI | bar: AGOSTO ju
Casos de uso (Diagramas y documentación general) | bar: AGOSTO ma; AGOSTO ju; SEPTIEMBRE ma to SEPTIEMBRE vi
Desarrollo modelo de base de datos (ML, MR y diccionario de datos) | bar: AGOSTO ma; SEPTIEMBRE ma
Definición de arquitectura | bar: SEPTIEMBRE ma; SEPTIEMBRE ju
Definición de lenguaje de programación | bar: AGOSTO ma; AGOSTO ju; SEPTIEMBRE ma
Desarrollo de carta gantt | bar: SEPTIEMBRE vi
Gestión de riesgos | bar: SEPTIEMBRE ma; SEPTIEMBRE ju
Priorización de historias de usuarios | bar: SEPTIEMBRE sá
Definición de Sprints | bar: SEPTIEMBRE sá
Fase 2: Desarrollo del proyecto | bar: AGOSTO ma
Priorización de casos de uso | bar: SEPTIEMBRE do
Sprint 1 (3 Semanas) | bar: AGOSTO ma
Sprint planning | bar: SEPTIEMBRE lu
Desarrollo modulo: Registrar cuenta de usuario | bar: SEPTIEMBRE ma to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Iniciar sesión | bar: SEPTIEMBRE ma to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Cerrar sesión | bar: SEPTIEMBRE ma to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Recuperar contraseña | bar: SEPTIEMBRE ma to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Registrar medicación | bar: SEPTIEMBRE ma to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Eliminar medicación | bar: SEPTIEMBRE ma to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Visualizar medicación | bar: SEPTIEMBRE ma to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Notificar consumo de medicamentos registrados | bar: SEPTIEMBRE ma to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE vi; SEPTIEMBRE lu to SEPTIEMBRE ju
Sprint review | bar: SEPTIEMBRE vi
Sprint retrospective | bar: SEPTIEMBRE vi
Sprint 2 (3 Semanas) | bar: AGOSTO ma
Sprint planning | bar: OCTUBRE lu
Desarrollo modulo: Registrar citas medicas | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE ju
Desarrollo modulo: Registrar sintomas | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE ju
Desarrollo modulo: Registro presión sanguínea | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE ju
Desarrollo modulo: Registrar peso | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE ju
Desarrollo modulo: Visualizar anuncios informativos | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE ju
Desarrollo modulo: Realizar publicacion del apartado informativo | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE ju
Desarrollo modulo: Eliminar publicaciones | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE ju
Desarrollo modulo: Visualizar publicaciones registradas | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to OCTUBRE ju
Sprint review | bar: OCTUBRE vi
Sprint retrospective | bar: OCTUBRE vi
Sprint 3 (3 Semanas) | bar: AGOSTO ma
Sprint planning | bar: OCTUBRE lu
Desarrollo modulo: Ver ficha personal | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Actualizar ficha personal | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Eliminar citas médicas registradas | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Visualizar citas médicas registradas | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Notificar citas médicas registradas | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Visualizar sintomas registrados | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Visualizar presión sanguinea en gráficos | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE ju
Desarrollo modulo: Visualizar peso en gráficos | bar: OCTUBRE ma to OCTUBRE vi; OCTUBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE ju
Sprint review | bar: NOVIEMBRE vi
Sprint retrospective | bar: NOVIEMBRE vi
Sprint 4 (2 Semanas) | bar: AGOSTO ma
Sprint planning | bar: NOVIEMBRE lu
Desarrollo modulo: Subir documentos médicos | bar: NOVIEMBRE ma to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE mi
Desarrollo modulo: Descargar documentos médicos | bar: NOVIEMBRE ma to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE mi
Desarrollo modulo: Notificar recordatorios de registro de síntomas | bar: NOVIEMBRE ma to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE mi
Desarrollo modulo: Visualizar tips de tratamiento | bar: NOVIEMBRE ma to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE mi
Desarrollo modulo: Enviar reporte de tratamiento al correo | bar: NOVIEMBRE ma to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE vi; NOVIEMBRE lu to NOVIEMBRE mi
Sprint review | bar: NOVIEMBRE ju
Sprint retrospective | bar: NOVIEMBRE ju
Fase de implementación y cierre (2 semanas) | bar: AGOSTO ma