## Sprint 1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Estimación | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Revisión del Sprint
Registrar cuenta de Usuario E1-HU01 | 2023-05-08 |  | 3
Crear interfaz
Crear módulos para el ingreso de datos del usuario (Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, Rut, Dígito Verificador, Email, Contraseña, Confirmar Contraseña y Crear Cuenta) |  |  |  | 6 | 2 | 3 | 1 | 0
Validar información requerida para registrar los datos. |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 0
Conectar ingreso de información a la base de datos |  |  | 3
Mostrar datos ingresados en la ficha personal |  |  |  | 6 | 0.5 | 2 | 3 | 0
Iniciar sesión E1-HU02 | 2023-03-09
Crear interfaz
Crear módulos que permitan el ingreso del usuario a la aplicación (Email, Contraseña y Entrar) |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1
Crear botón y función para redirigir al Registro de Cuenta de Usuario |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
Crear botón y función para redirigir a la Recuperación de Contraseña
Validar información requerida para iniciar sesión |  |  |  | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1
Cerrar sesion E3-HU03 | 2023-03-08
Crear botón y función para cerrar sesión |  |  |  | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0
Habilitar botón en menú desplegable |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 0
Recuperar contraseña E1-HU04 | 2023-08-06
Crear interfaz y sus respectivos módulos
Crear función para redigir a Recuperar Contraseña |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0
Crear módulo para ingresar correo electrónico |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Crear función para enviar mensaje al correo electrónico ingresado
Crear interfaz para cambiar la contraseña
Reescribir la contraseña ingresada |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1
Ver ficha personal E3-HU05 | 8 |  | Cristóbal Pavez
Crear interfaz para la vista de los datos
Conectar datos ingresados en el Registro de Cuenta de Usuario |  |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1
Mostrar datos ingresados en el Registro de Cuenta de Usuario |  |  |  | 5 | 2 | 4 | 1 | 0
Actualizar ficha personal E3-HU06 | 7
Crear módulos para ingresar información adicional del perfil del usuario
Validar datos ingresados en los módulos
Actualizar ficha personal mostrando los nuevos datos ingresados
Registrar síntomas E2-HU15 | 2023-08-07 |  | Gabriel Jimenez
Crear interfaz para el registro de síntomas
Crear botón desplegable con los tipos de síntomas definidos (Náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga y debilidad, cambio en la cantidad de orina, dolor de pecho, falta de aire, hinchazón de pies y/o tobillos y otros)
Crear apartado para el ingreso de
Registrar peso E2-HU19 | 2023-03-06
Se gestionara una interfaz para agregar capacidad de personas |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
Gestionaremos una insercion del dato para que se mantenga visible y poder modificarlo cuando sea necesario |  |  |  | 4 | 1 | 3 | 0.5 | 0
Se creara la opcion para poder eliminar el dato cuando esto sea necesario |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
Total |  |  |  | 54 | 28 | 21.5 | 17.5 | 9