## Sprint 2
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Estimación | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Revisión del Sprint
Visualizar sintomas registrados E4-HU16 | 2023-05-08 |  | 3
Crear interfaz y sus respectivos modulos
Cargar datos de registros de sintomas en la base de datos |  |  |  | 6 | 2 | 3 | 1 | 0
Mostrar datos ingresados en el Registro de Cuenta de Usuario |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 0
Visualizar peso registrado E4-HU20 | 2023-03-09
Crear interfaz y sus respectivos módulos
Cargar datos de registros de peso en la base de datos |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1
Mostrar datos ingresados en el Registro de Cuenta de Usuario |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
Visualizar anuncios informativos E1-HU04 | 2023-08-06
Crear interfaz y sus respectivos módulos
Cargar datos de registro de anuncios |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0
Mostrar los datos del anuncio creado |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Realizar publicacion del apartado informativo E3-HU05 | 8 |  | Cristóbal Pavez
Crear interfaz para la vista de los datos
Conectar datos ingresados en el Registro de Cuenta de Usuario |  |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1
Mostrar datos ingresados en el Registro de Cuenta de Usuario |  |  |  | 5 | 2 | 4 | 1 | 0
Registrar glucemia E3-HU06 | 7
Crear módulos para ingresar información adicional del perfil del usuario
Validar datos ingresados en los módulos
Actualizar ficha personal mostrando los nuevos datos ingresados
Eliminar glucemia E2-HU15 | 2023-08-07 |  | Gabriel Jimenez
Crear interfaz para el registro de síntomas
Crear botón desplegable con los tipos de síntomas definidos (Náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga y debilidad, cambio en la cantidad de orina, dolor de pecho, falta de aire, hinchazón de pies y/o tobillos y otros)
Crear apartado para el ingreso de
Visualizar glucemia E4-HU33
Registrar presión sanguinea E4-HU18
Visualizar presión registrada E4-HU18
Registrar citas médicas E3-HU11
Eliminar citas médicas registradas E3-HU12
Visualizar citas médicas registradas E4-HU13
Total |  |  |  | 29 | 15 | 13 | 9.5 | 3