## Epicas
Epicas de proyecto para ASODI
N° | Epica | Historias de usuario
1 | Página de inicio de sesión de la aplicación | HU.01 Registrar cuenta de usuario HU.02 Iniciar sesión HU.04 Recuperar contraseña HU.30 Acceder a contactos de ASODI
2 | Página principal de la aplicación | HU.15 Registrar síntomas HU.26 Visualizar anuncios informativos
3 | Menú desplegable de la aplicación | HU.03 Cerrar sesión HU.05 Ver ficha personal HU.06 Actualizar ficha personal HU.11 Registrar citas médicas HU.12 Eliminar citas médicas registradas HU.21 Subir documentos médicos HU.22 Descargar documentos médicos HU.25 Enviar reporte del tratamiento al correo HU.07 Registrar medicación HU.08 Eliminar medicación registrada HU.09 Visualizar medicación registrada HU.17 Registrar presión sanguínea HU.19 Registrar peso HU 32 Registrar glucemia HU.34 Eliminar glucemia
4 | Página de resumen de la aplicación | HU.13 Visualizar citas médicas registradas HU.18 Visualizar registro presión sanguínea HU.20 Visualizar registro de peso HU.16 Visualizar síntomas registrados HU.31 Visualizar documentos médicos HU.33 Visualizar glucemia en gráficos
5 | Panel informativo de la aplicación | HU.24 Visualizar tips del tratamiento HU.26 Visualizar anuncios informativos HU.27 Realizar publicaciones del apartado informativo HU.28 Eliminar publicaciones del apartado informativo HU.29 Visualizar publicaciones registradas previamente
6 | Notificaciones del sistema | HU.10 Notificar el consumo de medicamentos registrados HU.14 Notificar citas médicas registradas HU.23 Notificar recordatorios de registro de síntomas

## Historias de Usuario
Proyecto Asodi
Integrantes: | Gabriel Jimenez (Scrum Team)
Cristóbal Pavez (Scrum Master)
Alex Pedreros (Scrum Team)
Francisco Sarmiento (Product Owner)
Docente: | Arturo Vargas (Manager)
ID y Estimación | Desglose | Justificación | Criterios de aceptación
HU 01 Estimación: 8.5 | Historia | Registrar cuenta de usuario | 1. Límite de caracteres ingresados en Nombres: 60 2. Límite de caracteres ingresados en Apellido Paterno y Apellido Materno: 30 3. Habilitar solo el uso de letras en Nombres, Apellido Paterno y Apellido Materno 4. Mínimo de caracteres ingresados en Contraseña: 8 5. Tipo de correos válidos para el registro: hotmail, gmail, outlook. Se deben validar el ingreso de estos 6. Solicitar ingreso de carácteres validos si no coinciden con los requisitos establecidos 7. Generar ID de ficha personal al momento de efectuar el registro
| Como | Usuario no registrado
| Quiero | Registrarme en la plataforma
| Para | Ser usuario del sistema
HU 02 | Historia | Iniciar sesión | 1. Iniciar sesión con los datos ingresados en la página de registro 2. Mostrar mensaje de "correo electrónico o contraseña incorrectos" si los datos ingresados no coindicen. 3. Redireccionar a la página principal una vez se inicie sesión
| Como | Usuario
| Quiero | Iniciar sesión dentro del sistema
| Para | Utilizar los servicios del sistema
HU 03 | Historia | Cerrar Sesión | 1. Redireccionar a la página de inicio de sesión. 2. Cada ingreso de dato que no haya sido confirmado no será guardado si se cierra la sesión.
| Como | Usuario
| Quiero | Cerrar sesión dentro del sistema
| Para | Volver al menú de Iniciar sesión
HU 04 | Historia | Recuperar contraseña | 1. El usuario debe recibir un código en el correo electrónico de su registro de sesión. 2. El código ingresado por el usuario debe concidir con el enviado al correo electrónico. 3. Acción del botón Reenviar Código: Reescribe y envia el código solicitado para la recuperación de contraseña.
| Como | Usuario
| Quiero | Recuperar mi contraseña
| Para | Volver a iniciar sesión en caso de olvido o perdida de la contraseña
HU 05 Estimación: 8 | Historia | Ver ficha personal | 1. Mostrar datos registrados por el usuario cuando creo su cuenta 2. Acción del botón Actualizar Ficha: Redigir a interfaz de actualización de ficha personal
| Como | Usuario
| Quiero | Tener acceso a mis datos registrados
| Para | Presentarlo en citas médicas
HU 06 Estimación: 8 | Historia | Actualizar ficha personal | 1. Límite de caracteres ingresados en Rut: 8 2. Límite de caracteres ingresados en Dígito Verificador: 1 3. Habilitar solo el uso de números en Rut 4. Habilitar solo el uso de números y la letra "K" en Digito Verificador 5. Ingresar fecha de nacimiento mediante el uso de un calendario 6. Límite de caracteres ingresados en Edad: 3 7. Habilitar solo el uso de números en Edad 8. Límite de caracteres ingresados en Altura: 4 9. Desplegar selección de "Si" o "No" para: Diabetes, Hipertensión 10. Límite de caracteres ingresados en Hospital Pertinente: 25 11. Acción del botón Registrar Medicación: Registrar datos ingresados en los inputs en la base de datos
| Como | Usuario
| Quiero | Actualizar mi ficha personal
| Para | Ingresar información relevante de mi perfil
HU 07 | Historia | Registrar medicación | 1. Límite de caracteres ingresados en Nombre de Medicamento: 25. 2. Habilitar solo el uso de letras en Nombre de Medicamento. 3. Límite de caracteres ingresados en Cantidad del Medicamento: 2 4. Habilitar solo el uso de números en Cantidad del Medicamento 5. Opciones del menú desplegable en Cantidad del Medicamento: ml y mg 6. Límite de caracteres ingresados en Tiempo de Consumo: 2 7. Opciones del menú desplegable en Tiempo de Consumo: Dias, Semanas, Meses, Años 8. Opciones del menú desplegable en Tipo de Medicamento: Pastilla, Inyección, Solución, Gotas, Inhalador, Polvo, Otros 9. Acción del botón Registrar Medicación: Registrar datos ingresados en los inputs en la base de datos
| Como | Usuario
| Quiero | Ingresar información respectiva a la medicina a consumir
| Para | Consumir correctamente la medicación gracias a recordatorios
HU 08 | Historia | Eliminar medicación registrada | 1. Mostrar mensaje de confirmación para eliminar el medicamento seleccionado con un botón de Cancelar y Eliminar 2. Acción del botón Cancelar: Redirigir al usuario a su medicación registrada 3. Acción del botón Eliminar: Eliminar medicamento seleccionado de la base de datos
| Como | Usuario
| Quiero | Eliminar mi medicación registrada
| Para | Que no me siga recordando si ya no debo cosumir medicación
HU 09 | Historia | Visualizar medicación registrada | 1. Mostrar medicación ingresada por el usuario en su respectiva interfaz.
| Como | Usuario
| Quiero | Visualizar mi medicación registrada
| Para | Conocer y tener un registro de mi medicación
HU 10 | Historia | Notificar el consumo de medicamentos registrados | 1. Notificar al usuario mediante una alarma generada en el sistema sobre la medicación registrada.
| Como | Usuario
| Quiero | Que el sistema me notifique a que hora debo toma mi medicación registrada
| Para | Tomar correctamente mi medicación
HU 11 | Historia | Registrar Citas Médicas | 1. Permitir seleccionar la fecha de la cita médica en un calendario. 2. Límite de caracteres ingresados en Nombre de Médico: 25 3. Límite de caracteres ingresados en Motivo de consulta: 50 4. Impedir registro de datos vacios en el registro de cita médica, mostrando mensaje de "Debe rellenar todos los campos" 5. Acción del botón Registrar: Ingresar datos de la cita médica en base de datos
| Como | Usuario
| Quiero | Poder registrar mis citas médicas
| Para | Tener un recordatorio de la información de mis citas médicas
HU 12 | Historia | Eliminar Citas Médicas registradas | 1. Mostrar mensaje de confirmación para eliminar la cita médica seleccionada con un botón de Cancelar y Eliminar. 2. Acción del botón Cancelar: Redirigir al usuario a sus citas médicas registradas. 3. Acción del botón Eliminar: Eliminar cita médica seleccionada de la base de datos.
| Como | Usuario
| Quiero | Poder eliminar mis citas médicas
| Para | Eliminar citas médicas que no necesite recordar
HU 13 | Historia | Visualizar Citas Médicas registradas | 1. Mostrar citas médicas ingresadas por el usuario en su respectiva interfaz de Resumen.
| Como | Usuario
| Quiero | Ver mis citas médicas registradas
| Para | Conocer y tener un registro de mi médicación
HU 14 | Historia | Notificar Citas Médicas registradas | 1. Notificar al usuario mediante un mensaje emegente en el sistema sobre la cita médica cercana a la fecha del dispositivos.
| Como | Usuario
| Quiero | Que el sistema me notifique cuando son mis citas médicas
| Para | Recordar cuando tengo mis citas médicas
HU 15 Estimación: 7.8 | Historia | Registrar Síntomas | 1. Límite de caracteres ingresados en Síntomas: 300 2. Impedir registro de datos vacios en Ingrese Sus Síntomas, mostrando mensaje de "Debe rellenar el campos" 3. Acción del botón Registrar: Ingresar datos de la sintomatología ingresada en base de datos
| Como | Usuario
| Quiero | Registrar sintomatología padecida
| Para | Presentarlas en la siguiente cita médica
HU 16 | Historia | Visualizar síntomas registrados | 1. Mostrar síntomas ingresados por el usuario junto a su fecha de ingreso en su respectiva interfaz.
| Como | Usuario
| Quiero | Ver mis sintomas registrados
| Para | Conocer y tener un registro de mis síntomas
HU 17 | Historia | Registrar presión sanguínea | 1. Límite de caracteres ingresados en Presión Diastólica: 4 2. Límite de caracteres ingresados en Presión Sistólica: 4 3. Impedir registro de datos vacios en Registra tu presión arterial, mostrando mensaje de "Debe rellenar todos los campos" 4. Habilitar solo el uso de números en Presión Diastólica y Presión Sistólica. 5. Acción del botón Registrar: Ingresar datos de la presión ingresada en base de datos.
| Como | Usuario
| Quiero | Registrar mi presión arterial
| Para | Presentarlas en la siguiente cita médica
HU 18 | Historia | Visualizar registro de presión sanguínea | 1. Mostrar presión sanguinea en la interfaz de Resumen 2. Mostrar el índice de la presión ingresada en gráficos con curvas de nivel. 3. Filtrar el gráfico por meses y años
| Como | Usuario
| Quiero | Ver el registro de mi presión arterial
| Para | Conocer y tener un registro de mi presión arterial
HU 19 Estimación: 6.3 | Historia | Registrar peso | 1. Límite de caracteres ingresados en Peso: 5 2. Habilitar solo el uso de números en Peso 3. Acción del botón Registrar: Registrar datos ingresados de peso en base de datos
| Como | Usuario
| Quiero | Ingresar mi peso diario
| Para | Conocer cómo varia mi peso según avanza el tratamiento
HU 20 | Historia | Visualizar registro de peso | 1. Mostrar peso registrado en la interfaz de Resumen y en Registrar Peso 2. Mostrar mensaje de "No tienes registros aún" si no hay registros en la base de datos 3. 4. Mostrar el peso ingresado en gráficos de barras. 5. Filtrar el gráfico por meses y años
| Como | Usuario
| Quiero | Ver el registro de mi peso
| Para | Ver realizar un seguimiento a mi peso
HU 21 | Historia | Subir documentos médicos | 1. Permitir la subida de archivos de imagen, pdf o word con un máximo de 5 mb. 2. Almacenar de forma local los documentos subidos. 3. Mostrar el registro del documento subido junto a su fecha de subida.
| Como | Usuario
| Quiero | Subir documentos médicos
| Para | Tener toda mi información registrada en el sistema
HU 22 | Historia | Descargar documentos médicos | 1. Descargar el documento seleccionado respetando el nombre y extensión del archivo subido 2. Generar carpeta "Mi Asodi" en el dispositivo al momento de descargar el documento para alojarlo 3. Mostrar mensaje de "Descarga exitosa" cuando el archivo se haya descargado 4. Mostrar mensaje de "Error en la descarga" si el archivo no es descargado
| Como | Usuario
| Quiero | Quiero descargar los archivos subidos
| Para | Tener acceso a mi documentos subidos
HU 23 | Historia | Notificar recordatorios de registro de síntomas | 1. Las notificaciones tienen que tener una hora especificada y dias 2. la notificación debe mostrar de que es el recordatorio
| Como | Usuario
| Quiero | Que el sistema me recuerde que debo registrar mis síntomas
| Para | Recordar que debo registrar mi sintomatología
HU 24 | Historia | Visualizar tips del tratamiento | 1. Mostrar botones de acceso a "Tips para el tratamiento", "Tips de alimentación" y "Tips para actividad física" 2. Redirigir a las interfaces respectivas cuando se seleccionen los botones.
| Como | Usuario
| Quiero | Ver recomendaciones de salud del tratamiento
| Para | Mejorar mi salud y cuidar mejor mi tratamiento
HU 25 | Historia | Enviar reporte del tratamiento al correo | 1. Filtrar la selección de información por Mes y Año registrado 2. Validar correo electrónico ingresado para el envio 3. Mostrar mensaje para confirmar la acción con un botón de Cancelar y Eliminar 4. Acción del botón Cancelar: Redirigir al usuario a la interfaz de enviar reporte 5. Acción del botón Enviar: Enviar reporte seleccionado al correo ingresado 6. Mostrar mensaje de "Su reporte ha sido enviado con éxito"
| Como | Usuario
| Quiero | Recibir el reporte de los datos ingresados en un correo electrónico
| Para | Enviar el registro de mi tratamiento a un contacto seleccionado.
HU 26 | Historia | Visualizar anuncios informativos | 1. Mostrar información sobre los anuncios en la interfaz de información 2. Enviar notificación al usuario sobre nueva publicación de anuncio
| Como | Usuario
| Quiero | Ver anuncios informativos de ASODI
| Para | Estar al día con la información que proporciona ASODI
HU 27 | Historia | Publicar anuncios de ASODI | 1. Limite de caracteres ingresados en publicación: 300 2. Habilitado solo para usuarios ASODI
| Como | Usuario ASODI
| Quiero | Publicar avisos de relevancia para el usuario del sistema móvil desde una página web
| Para | Informar al paciente sobre eventos de ASODI que sean de relevancia para él
HU 28 | Historia | Eliminar publicaciones del apartado informativo | 1. Mostrar mensaje de confirmación para eliminar la publicación seleccionada con un botón de Cancelar y Eliminar. 2. Acción del botón Cancelar: Redirigir a publicaciones realizadas. 3. Acción del botón Eliminar: Eliminar Publicación seleccionada.
| Como | Usuario ASODI
| Quiero | Eliminar publicaciones subidas al sistema
| Para | Quitar información caducada del apartado informativo
HU 29 | Historia | Visualizar publicaciones registradas previamente | 1. Desplegar todas las publicaciones con fecha 2. Mostrar hora de cuando fue que se subio la publicación
| Como | Usuario ASODI
| Quiero | Acceder a un historial de publicaciones en el sistema
| Para | Tener conocimiento sobre los eventos que han sido informados al paciente
HU 30 | Historia | Acceder a contactos de ASODI | 1. Mostrar acceso a contactos de ASODI en menú desplegable e inicio de sesión 2. Mostrar contacto telefónico, mensaje de texto, correo electrónico, perfiles de instagram, x, facebook 3. Si se selecciona "Llamada", redigir a teclado en llamada telefónica con el contacto telefónico marcado 4. Si se selecciona "SMS", redigir a chat de mensaje de texto con ASODI 5. Si se selecciona "Correo Electrónico", desplegar menú con aplicaciones para acceder al mensaje de correo electrónico
| Como | Usuario
| Quiero | Contactarme con Asodi de forma rápida
| Para | Comunicarme con la asociación en caso de emergencias o inquietudes
HU 31 | Historia | Visualizar documentos médicos | 1. Mostrar documento una vez subido al sistema 2. Habilitar uso de zoom para leer el archivo
| Como | Usuario
| Quiero | Tener una vista previa de los documentos subidos
| Para | Saber qué documento médico subí al sistema
HU 32 | Historia | Registrar Glucemia | 1. Límite de caracteres ingresados en Ingrese Su Glucemia: 3 2. Impedir registro de datos vacios en Ingrese Su Glucemia, mostrando mensaje de "Debe rellenar el campos" 3. Acción del botón Registrar: Ingresar datos ingresados en el campo Ingrese Su Glucemia en base de datos
| Como | Usuario
| Quiero | Registrar mis resultados del examen de glucemia realizado
| Para | Mantener registro de mis examenes de glucemia
HU 33 | Historia | Visualizar Registros de Glucemia | 1. Mostrar datos de glucemia ingresados por el usuario junto a su fecha de ingreso y botón de eliminar en su respectiva interfaz. 2. Mostrar gráficos filtrados por mes y año con los niveles de glucemia registrados
| Como | Usuario
| Quiero | Acceder mis resultados de glucemia registrados
| Para | Mostrar mis resultados en citas médicas y mantener un monitereo de mi resultados.
HU 34 | Historia | Eliminar Glucemia Registrada | 1. Eliminar valor de glucemia seleccionado en la base de datos. 2. Función ejecutada por botón ubicado al lado derecho del respectivo dato de glucemia.
| Como | Usuario
| Quiero | Eliminar registros de glucemia seleccionados
| Para | Borrar registros de glucemia que no tengan uso
HU 35 | Historia | Registrar Fotos de Alimentación | 1. Interfaz redirigida desde el botón "Registrar mi alimentación". 2. Mostrar contenedor con información del registro de alimentación y un botón para registrar alimentación. 3. El bóton debe llamarse "Registrar mi alimentación". 4. El botón debe dar la opción para subir fotos desde la galería del dispositivo y abrir la cámara para tomar una foto.
| Como | Usuario
| Quiero | Subir fotos de mi alimentación consumida durante el día
| Para | Mantener registro exacto de mi alimentación consumida
HU 36 | Historia | Visualizar Alimentación Registrada | 1. Mostrar apartado con el nombre de "Mi alimentación registrada" en la misma interfaz de registro de alimentación. 2. Mostrar imagen subida o foto tomada junto a su hora y fecha de subida. 3. Expandir imagen o foto a tamaño real si se presiona la imagen.
| Como | Usuario
| Quiero | Eliminar registros de glucemia seleccionados
| Para | Mostrar evidencias de mi alimentación diaria al nutricionista
HU 36 | Historia | Eliminar Alimentación Registrada | 1. Eliminar imagen subida en la base de datos 2. Función ejecutada por botón ubicado al lado inferior derecho de la imagen que se desea eliminar
| Como | Usuario
| Quiero | Eliminar registros de glucemia seleccionados
| Para | Borrar registros de alimentación que no tengan uso

## Orden HU y Sprints
Historias de usuario
N° | Nombre | Puntuación | Orden
RF.1 | Registrar cuenta de usuario | 2023-05-08 | 3 |  | Prioridad | Color
RF.2 | Iniciar sesión | 2023-03-09 | 1 |  | Alta | 8.5 - 10
RF.3 | Cerrar sesion | 2023-03-08 | 4 |  | Media | 8 - 8.4
RF.4 | Recuperar contraseña | 2023-08-06 | 10 |  | Baja | 1 - 7.9
RF.5 | Ver ficha personal | 8 | 5
RF.6 | Actualizar ficha personal | 7 | 9
RF.7 | Registrar medicación | 2023-07-08 | 2
RF.8 | Eliminar medicación | 2023-08-06 | 10
RF.9 | Visualizar medicación | 2023-03-07 | 8
RF.10 | Registrar citas medicas | 8 | 5
RF.11 | Eliminar citas med registradas | 2023-03-05 | 15
RF.12 | Visualizar citas médicas registradas | 2023-03-06 | 12
RF.13 | Registrar sintomas | 2023-08-07 | 6 | Sprint 1 |  | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
RF.14 | Visualizar sintomas registrados | 6 | 13 | Registrar cuenta de usuario |  | Visualizar sintomas registrados | Acceder a contacto ASODI | Visualizar tips de tratamiento
RF.15 | Registrar presión sanguinea | 2023-03-08 | 4 | Iniciar sesión |  | Visualizar peso registrado | Publicar anuncio ASODI | Descargar documentos medicos
RF.16 | Visualizar presion sanguinea en graficos | 2023-05-07 | 7 | Cerrar sesion |  | Visualizar anuncios informativos | Actualizar ficha personal | Enviar reporte de tratamiento al correo
RF.17 | Registrar peso | 2023-03-06 | 12 | Recuperar contraseña |  | Publicar anuncio ASODI | Registrar presión sanguinea | Notificar citas médicas registradas
RF.18 | Visualizar peso en graficos | 2023-08-06 | 10 | Ver ficha personal |  | Registrar glucemia | Notificar recordatorios de registro de sintomas | Notificar consumo de medicamentos
RF.19 | Subir documentos medicos | 2023-05-06 | 11 | Actualizar ficha personal |  | Eliminar glucemia | Visualizar glucemia en gráficos | Subir documentos médicos
RF.20 | Descargar documentos medicos | 2023-03-05 | 15 | Registrar síntomas |  | Visualizar glucemia | Visualizar presion sanguinea en graficos
RF.21 | Notificar recordatorios de registro de sintomas | 2023-05-06 | 11 | Registrar peso |  | Eliminar publicaciones | Visualizar peso en graficos
RF.22 | Visualizar tips de tratamiento | 2023-05-05 | 14 | Acceder a contacto ASODI |  | Registrar presión sanguinea
RF.23 | Enviar reporte de tratamiento al correo | 2023-05-07 | 7 | Subir documentos médicos |  | Visualizar presión registrada
RF.24 | Visualizar anuncios informativos | 8 | 5 | Ver documentos médicos |  | Registrar citas médicas
RF.25 | Publicar anuncio ASODI | 2023-05-08 | 3 |  |  | Eliminar citas médicas registradas
RF.26 | Eliminar publicaciones | 7 | 9 |  |  | Visualizar citas médicas registradas
RF.27 | Acceder a contacto ASODI | 7
RF.28 | Visualizar documentos médicos | 5
RF.29 | Registrar glucemia | 9
RF.30 | Visualizar glucemia en gráficos | 8
RF.31 | Eliminar glucemia | 6
RF.32 | Registrar fotos de alimentación diaria | 6
RF.33 | Visualizar registro de fotos de alimentación diaria | 6
RF.34 | Eliminar alimentación registrada | 6
RF.35 | Eliminar alimentación registrada | 6