## Hoja1
Roles
Actividades | Scrum Master | Project Owner | Desarrollador
Fase 1: Análisis y diseño del proyecto |  |  |  | Leyenda: | R | Responsable
Análisis problemática del caso | I | R | I |  | A | Comprometido
Desarrollo documento "Análisis del caso" | I | R | I |  | C | Consultado
AutoevaluacionCompetenciasFase1 | R | R | R |  | I | Informado
Investigación y Desarrollo de propuesta | C | R | C
Definición de requerimientos Generales del proyecto | R | C | C
Diseño de mockup (Incluyendo demostración de mockups) | R | A | A
Reunión CITT | R | C | C
Actas de reunión | C | C | R
Preparación reunión con cliente | A | R | C
Reunión con el cliente ASODI | R | A | I
Casos de uso (Diagramas y documentación general) | R | A | A
Desarrollo modelo de base de datos (ML, MR y diccionario de datos) | R | I | I
Definición de arquitectura | R | I | I
Definición de lenguaje de programación | I | C | R
Desarrollo de carta gantt | R | C | A
Gestión de riesgos | R | C | I
Product Backlog | R | C | I
Definición de Sprints | R | C | A
Fase 2: Desarrollo del proyecto
Priorización de casos de uso | I | R | C
Sprint 1 (3 Semanas)
Sprint planning | R | A | C
Desarrollo modulo: Registrar cuenta de usuario | R | I | A
Desarrollo modulo: Iniciar sesión | R | I | A
Desarrollo modulo: Cerrar sesión | R | I | A
Desarrollo modulo: Recuperar contraseña | R | I | A
Desarrollo modulo: Registrar medicación | R | I | A
Desarrollo modulo: Eliminar medicación | R | I | A
Desarrollo modulo: Visualizar medicación | R | I | A
Desarrollo modulo: Notificar consumo de medicamentos registrados | R | I | A
Sprint review | R | C | I
Sprint retrospective | R | C | I
Sprint 2 (3 Semanas)
Sprint planning | R | A | C
Desarrollo modulo: Registrar citas medicas | R | I | A
Desarrollo modulo: Registrar sintomas | R | I | A
Desarrollo modulo: Registro presión sanguínea | R | I | A
Desarrollo modulo: Registrar peso | R | I | A
Desarrollo modulo: Visualizar anuncios informativos | R | I | A
Desarrollo modulo: Realizar publicacion del apartado informativo | R | I | A
Desarrollo modulo: Eliminar publicaciones | R | I | A
Desarrollo modulo: Visualizar publicaciones registradas | R | I | A
Sprint review | R | A | I
Sprint retrospective | C | R | I
Sprint 3 (3 Semanas)
Sprint planning | R | A | C
Desarrollo modulo: Ver ficha personal | R | I | A
Desarrollo modulo: Actualizar ficha personal | R | I | A
Desarrollo modulo: Eliminar citas médicas registradas | R | I | A
Desarrollo modulo: Visualizar citas médicas registradas | R | I | A
Desarrollo modulo: Notificar citas médicas registradas | R | I | A
Desarrollo modulo: Visualizar sintomas registrados | R | I | A
Desarrollo modulo: Visualizar presión sanguinea en gráficos | R | I | A
Desarrollo modulo: Visualizar peso en gráficos | R | I | A
Sprint review | R | A | C
Sprint retrospective | C | R | I
Sprint 4 (2 Semanas)
Sprint planning | R | A | C
Desarrollo modulo: Subir documentos médicos | R | I | A
Desarrollo modulo: Descargar documentos médicos | R | I | A
Desarrollo modulo: Notificar recordatorios de registro de síntomas | R | I | A
Desarrollo modulo: Visualizar tips de tratamiento | R | I | A
Desarrollo modulo: Enviar reporte de tratamiento al correo | R | I | A
Sprint review | R | A | I
Sprint retrospective | C | R | I