## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
| Información General del Proyecto | [8 empty] | Categorías de riesgos:
| * ID Proyecto |  |  |  | PY001 |  |  |  |  | - Técnico
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Innovación tecnologica GT |  |  |  |  | - Externo
| * Director del Proyecto |  |  |  | Gabriel Jiménez |  |  |  |  | - Organizacional
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Alex Pedreros |  |  |  |  | - Dirección de Proyectos
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2023-09-05
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2024-11-18 |  |  |  |  | Tipo de estrategías:
| * Cliente |  |  |  | ASODI |  |  | * Área: | Informatica | - Riesgos Positivos (oportunidades) compartir / mejorar / explotar / aceptar
| * Sponsor | [8 empty] | - Riesgos Negativos (amenazas) transferir / mitigar/ evitar / aceptar
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%
[7 empty] | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Excede el presupuesto en un 15%
[7 empty] | Medio | 2 | Excede el presupuesto entre 15% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Excede el presupuesto entre 50% o más

## Definición de Riesgos
| ID del Proyecto |  | PY001 | Fecha: 17/03/2023
| Nombre del Proyecto |  | Innovación tecnológica GT
| Director de Proyecto |  | Cristobal Pavez
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacto a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios
PROYECTO : ASODI
2023-09-05 | 1 | Requerimientos del proyecto mal especificados | Tecnico | Que los requerimientos no se logren comprender, ya sea por que no se redactaron de manera correcta y por ello se cometan errores al desarrollarlos | Esto puede impactar en el tiempo de desarrollo del proyecto, lo cual atrasaria el tiempo de desarrollo, ocasionando asi que haya un retraso en el tiempo de entrega de la fecha acordado o que la funcionalidad no llegue a ser completada
2023-09-05 | 2 | Sobrepasar el tiempo de planificación del proyecto | Dirección del proyecto | Retrasos en ciertas tareas que estaban planificadas con anterioridad, una mala estimación de tiempo en las tareas, falta de conocimiento de la "velocidad" del equipo de desarrollo. | cómo consecuencia ocasiona un atraso del proyecto, lo cual provoca que los plazos de entrega se retrasarian, lo cual provoca que algunas funcionalidades no lleguen a la versión final.
2023-09-05 | 3 | Falta de comunicación entre los desarrolladores | Organizacional | Puede ser causa por falta de reuniones en donde se especifican avances entre los integrantes del equipo de trabajo, también un causante puede ser un mal clima laboral en la empresa y por último una falta de integración por parte de los integrantes de los equipos. | Una mala comunicación entre el equipo de trabajo puede afectar negativamente el desempeño y la productividad del equipo, lo que puede afectar la calidad y la entrega del proyecto. También puede generar conflictos y malentendidos, lo que puede generar problemas de planificación y programación, así cómo retrasos en la entrega. Además, puede generar un ambiente de trabajo negativo, lo que puede afectar el compromiso y la motivación de los miembros del equipo.
2023-09-05 | 4 | Cambios en los requerimientos durante el desarrollo | Tecnico | Esto puede ocasionar un atraso ya que habria que implementar este requerimiento lo cual ocasionaria puede ocasionar un atraso | Cambios dentro de la fase de desarrollo puede ocasionar que se retrasen otros requerimientos, por lo cual puede afectar negativamente el desempeño y productividad del equipo, tambien el implementarlo de manera forzosa puede ocasionar problemas de organización en el equipo de desarrollo, lo que ocasionar un mal ambiente d etrabajo negativo.
2023-09-05 | 5 | Problemas de gestión de riesgos | Tecnico | Una falta de enfoque en la gestión de riesgos puede llevar a la falta de preparación para problemas inesperados. | Una mala gestión de riesgos puede ocasionar un impacto negativo en ele proyecto, debido a que no se previenen los riesgos y por ende tampoco hay un plan de acción para poder resolverlo, por lo cual afectaria en el tiempo de desarrollo, dependiendo de la magnitud de la contingencia
2023-09-05 | 6 | Cambios en la dirección del proyecto | Dirección del proyecto | Cambios en la dirección o la gestión del proyecto pueden tener un impacto en la continuidad y el enfoque del mismo. | Si la organización que respalda el proyecto cambia su estrategia o prioridades, esto puede afectar la dirección del proyecto, especialmente si el proyecto ya está en marcha.
2023-09-05 | 7 | Que la aplicación no sea lo suficientemente intuituva para los usuarios | Tecnico | La aplicación puede ser no intuitiva para las personas que no comprendan el sistema o no esten familiarizados con la tecnologia | Puede ocasionar que un gran numero de usuarios no entiendan la aplicación y por ende no la utilizando, provocando que el proyecto no salga a flote, por lo que se espera que sea intuitivo
2023-09-05 | 8 | El sistema no notifique a tiempo a los usuarios | Tecnico | La aplicación no muestra la notificaciones en el tiempo preciso, por lo que puede que al usuario se les olvide seguir lo que su tratamiento les solicita que sigan | Esto puede ocasionar un descontento en el usuario por lo que opteno utilizar la aplicación, debido a que no cumple con la funcionalidad de manera correcta, esto debido a que es uno de los requerimientos importantes de la aplicación
2023-09-05 | 9 | Falta de seguimiento y monitoreo de los riesgos | Dirección del proyecto | Los riesgos no son seguidos de manera eficiente ni tampoco monitorizados. | El no realizar un seguimiento y monitoreo del proyecto puede ocasionar un gran impacto negativo en el proyecto, por lo cual se debe realizar siempre un seguimiento para evitar todo tipo de riesgo, ya sea para prevenir o tomar un plan de contingencia para resolverlo
2023-09-05 | 10 | No cumplir con los plazos especificados | Dirección del proyecto | Los requerimientos no son realizados dentro del plazo correcto, por lo cual atrasa los demas requerimientos. | El no realizar los reuqerimientos dentro del plazo estimado puede ocasionar un atraso notable dentro del proyecto por lo cual, esto puede retrasar e incluso terminar cortando funcionalidades del sistema.
2023-09-05 | 11 | Falta de conocimientos en las tecnologías elegidas para el desarrollo del sistema | Tecnico | El equipo de trabajo no esté capacitado con las tecnologías elegidas para el desarrollo del sistema o que se haya hecho una mala elección de tecnologías | El no tener conocimiento suficiente sobre las tecnologías que se ocuparán, puede ocasionar que muchos objetivos que se tengan que lograr con la aplicación no se puedan cumplir, al igual que el alcance del sistema.
2023-09-12 | 12

## Análisis cualitativo
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Valor de Probabilidad | Valor Impacto | Magnitud | Descripción
PROYECTO : ASODI
2023-09-05 | 1 | Requerimientos de los proyectos mal especificados | 2 | 3 | 6
2023-09-05 | 2 | Sobre pasar el tiempo de planificación del proyecto | 1 | 2 | 2
2023-09-05 | 3 | Falta de comunicación entre los desarrolladores | 2 | 2 | 4
2023-09-05 | 4 | Cambios en los requisitos durante el desarrollo | 1 | 2 | 2
2023-09-05 | 5 | Problemas de gestión de riesgos | 2 | 3 | 6
2023-09-05 | 6 | Cambios en la dirección del proyecto | 1 | 3 | 3
2023-09-05 | 7 | Riesgo de que los pacientes no comprendan completamente cómo utilizar la aplicación de manera efectiva | 1 | 2 | 1
2023-09-05 | 8 | Riesgo de que las notificaciones no se entreguen a tiempo, lo que podría afectar la adherencia al tratamiento. | 1 | 3 | 4
2023-09-05 | 9 | Falta de seguimiento y monitoreo | 2 | 3 | 6
2023-09-05 | 10 | No cumplir con los plazos | 2 | 3 | 6
2023-09-05 | 11 | Falta de conocimientos en las tecnologías elegidas para el desarrollo del sistema | 2 | 3 | 6

## Plan de Mitigación
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Tipo de estrategia | Mitigación o Plan de Contingencia
SUB PROYECTO 1: Control de Acceso
Ejemplo | 0 | Caida del servidor de base de datos al momento del registro de personas | Mitigación | 1.Sistema de copia de seguridad automatizado 2.Pruebas periódicas del servidor de la base de datos 3.Solucionar rápidamente los problemas del servidor de la base de datos
2023-09-09 | 1 | Requerimientos del proyecto mal especificados | Mitigación | 1. Priorizar los requerimientos que sean mas importantes 2. Verificar los requerimientos sean entendibles
2023-09-09 | 2 | Sobrepasar el tiempo de planificación del proyecto | Mitigación | 1. Hacer seguimiento diario del avance de los requerimientos 2. Preguntar al equipo encargado si tienen alguna complicación
2023-09-09 | 3 | Falta de comunicación entre los desarrolladores | Mitigación | 1. Hacer 2 reuniones semanales para ver el progreso de los requerimientos 2. verificar que todos tengan sus tareas claras
2023-09-09 | 4 | Cambios en los requerimientos durante el desarrollo | Mitigación | 1.Documentar todo cambio que haya en el proyecto para evitar inconvenientes
2023-09-09 | 5 | Problemas de gestión de riesgos | Mitigación | 1. Se debe realizar una revisión de los riesgos 2. Revisar nuevos riesgos que se presenten en el proyecto
2023-09-09 | 6 | Cambios en la dirección del proyecto | Mitigación | 1. Organizar los recursos y avances del proyecto para utilizarlo para el cambio que se vaya a realizar 2. Eliminar requerimientos que no se apliquen para el cambio
2023-09-09 | 7 | Que la aplicación no sea lo suficientemente intuituva para los usuarios | Mitigación | 1. Hacer reuniones con el cliente y mostrar el avance 2. consultar sobre si la aplicación es intuitiva 3. mejorar los puntos que propongan a arreglar
2023-09-09 | 8 | El sistema no notifique a tiempo a los usuarios | Mitigación | 1. Priorizar la realización de este requerimiento 2. Realizar testeo al momento de cumplir el requerimiento 3. Probar la aplicación antes del lanzamiento con usuarios reales
2023-09-09 | 9 | Falta de seguimiento y monitoreo de los riesgos | Mitigación | 1. Realizar una reunión semanal para analisar los riesgos 2. Agregar los nuevos riesgos que se encuentren
2023-09-09 | 10 | No cumplir con los plazos especificados | Mitigación | 1. Hacer seguimiento de los requerimientos 2. Revisar cual es el progreso del proyecto 3. Realizar 2 reuniones semanales para ver como van los desarrolladores y en que estan complicados
2023-09-09 | 11 | Falta de conocimientos en las tecnologías elegidas para el desarrollo del sistema | Mitigación | 1. investigar la tecnologia que se va a implementar 2. Realizar una capacitación para el equipo de trabajo 3. Buscar proyectos parecidos en los cual se ocupo esta tecnología